附表 2

三门县共同富裕十大突破性改革

| 序号 | 改革名称 | 经验借鉴 | 改革举措（进展） | 主要目标 | 标志性成果 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “农户家庭资产池”融资模式（小微金融助富改革） | 全省率先 | 1.创新农户资产评估模型。在原有农户家庭资产评估标准基础上扩大评估标的，将当地特色种养殖业活体资产及其相关的土地（海塘）经营权、集体经济收益权等权力性资产纳入农户家庭资产池范围；2.深化农户家庭资产池融资机制运用，建立“家庭信用分”评定机制，制定差异化利率定价模型。注重发挥政策协同效应，加大对农户信用贷款、政策性转贷款、无还本续贷等支持力度；3.充分利用大数据，分析农户金融服务需求偏好变化情况，创新农户家庭资产池融资专项金融服务，推出专项信贷产品，提供结算、理财等综合金融服务。 | 1.2022年9月底前，“农户家庭资产池”融资达15亿元以上，全县农户小额信用贷款占农户小额贷款比例持续提升；2.2022年12月底前，“农户家庭资产池”融资达20亿元以上。 | 1.创新建立“硬”“软”结合的农户家庭资产负债表，并将家庭荣誉、负面信息作为资产负债表重要信息；2.创新建立各类资产估值的行业参考标准，形成可公开、标准化的农户家庭资产评估体系；3.创新线上办理模式，将评估预授信白名单导入线上融资对接平台，实现全流程线上办理。 | 台州银保监分局三门监管组县农业农村局县自然资源和规划局县大数据发展中心县金融中心人民银行三门支行 |
| 2 | 职技融通（技术工人“扩中提低”改革） | 全市试点 | 1.根据《台州市职技融通改革实施方案》要求落实各项工作；2.根据市里要求，建立职技融通学分、证书互认制度；3.实现中职学校与技工院校统一招生政策、统一招生计划、统一招生代码，统一招生平台。 | 以《台州市职技融通改革实施方案》为指引，落实各项工作；1.2022年6月底前，形成职技融通相关项目经验做法；2.2022年9月底前，在全县加大力度实施职业院校第三方认定评估经验；3.2022年12月底前，完成技工院校与高职院校中高职一体化办学。 | 1.以国家职教高地建设试点为契机，以“职技融通”改革为牵引，突破学历“天花板”，打通技工“成长链”；2.推动职业院校与技工院校融合发展、协调发展。 | 县人力社保局县教育局三门技师学院 |
| 3 | 共富渔塘 | 全国首创 | 聚焦重大改革“l+7+n”跑道，立足我县青蟹特色优势产业，破解共同富裕普遍性难题新题，通过数字化改革，形成三门“共富渔塘”大数据平台、村村协作“飞塘”模式和线上共享法庭、透明塘事等标志性成果。 | 1.2022年3月底前，完成项目工作小组组建，明确成员单位分工,完成省共同富裕第二批试点申报市级评审。2.2022年6月底前，完成方案设计及项目可行性研究报告，并开展项目建设，开展省共同富裕重大改革申报工作。3.2022年9月底前，完成平台开发验收，开展应用培训，并正式运行。 | 1.数智创富：推进一批数字化应用监管场景，构建1套以“1+7+N”为框架的“共富渔塘”数字化应用平台，养殖塘数据覆盖率达到95%以上,优化业务环节10项，实现亩均效益提升1万元。2.协作共富：争取到2025年落实资金8000万元以上，开展村村协作“飞塘”项目30个，实现养殖户人均收入从3.6万元增加到4.6万元，增长达到25%以上。3.法纪护富:搭建共享法庭场景，前置化解决涉渔纠纷，实现从“后治”向“前防”转变。争取 “小事不出村、大事不出镇、纠纷不上交”，共享法庭处理涉渔纠纷达到100件。 | 县农业农村局 |
| 4 | 闲置和低效工业用地提质增效 | 省内领先 | 1.制定出台《三门县新一轮制造业“腾龙换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动暨闲置和低效工业用地提质增效三年行动计划（2021-2024 年）的通知》《三门县新一轮制造业“腾龙换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动暨闲置和低效工业用地提质增效若干政策意见》。2.开展全县企业排摸，完成了每家企业容积率指标测量、计算，完成了每家企业的亩均税收指标计算。 | 1.2022年3月底前，完成本年度闲置和低效工作任务清单；2.2022年6月底前，督促乡镇和闲置、低效企业签订履约监管协议，全面推进企业改造提升工作；3.2022年9月底前，督促乡镇和闲置、低效企业加快推进改造提升工作，并对完成企业进行验收销号；4.2022年12月底前，完成本年度闲置和低效工业用地企业的提质增效工作，并对各辖区和相关部门的工作开展情况进行考核。 | 企业年度亩均税收达到台州市平均水平。 | 三门县经信局 |
| 5 | 推进国家职业教育创新高地试点 | 全国首创 | 1.紧盯温台职业教育创新高地，出台改革措施，破解制约我校发展的改革清单；2.筹建三门县中小学职业体验中心，启动三门蛇蟠石窗有限公司，争取今年重新投入生产;3加快启动三期工程，改善食宿条件，进一步完善机电、焊接和家具设计与制作、电商四大实训基地；4.积极创造条件，做好全国一流技师学院(万人技师学院)申报的前期准备工作。 | 1.2022年6月底前，争取成为浙江省一流技师学院培育单位；2、2022年9月底前，对接县资源集团，启动三门蛇蟠石窗有限公司：3、2022年12月底前，三期工程完成地上四层土建。 | 推进中高职专业一体化课程建设、一体化教材开发、一体化教研体系构建，形成一体化培养经验。 | 三门技师学院 |
| 6 | 支持构建海上安全体系 | 全省首创 | 1.加强海洋安全建设，向上争取省里支持三门提升海洋预警能力建设，完善海洋、港口气象监测站网，推进三门县海洋气象监测服务能力提升工程。2.加强海洋自然灾害的监测预警系统建设，提高对台风、洪涝等易发频发灾害的监测预警预报能力。3.全面提升全县沿海海塘防台御潮标准，加快实施三门县海塘加固工程，构筑安全生产和海上船舶应急救助体系，推进海洋灾害避灾点等建设。 | 1.2022年3月底前，向上争取省里支持三门提升海洋预警能力建设，完善海洋、港口气象监测站网，推进三门县海洋气象监测服务能力提升工程。2.2022年6月底前，加强海洋自然灾害的监测预警系统建设，提高对台风、洪涝等易发频发灾害的监测预警预报能力。3.2022年9月底前，全面提升全县沿海海塘防台御潮标准，加快实施三门县海塘加固工程，构筑安全生产和海上船舶应急救助体系，推进海洋灾害避灾点等建设。 | 构建海上安全体系，提升海洋灾害预防能力，筑牢安全底线，保障民生福祉。 | 县应急管理局县自然资源规划局县公安局县水利局县气象局县农业农村局 |
| 7 | 支持三门县建设用地决策分析系统开发 | 省厅试点 | 1.公开征求《三门县深化“亩均论英雄”改革加快闲置和低效工业用地提质增效三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》、《三门县闲置和低效工业用地提质增效若干政策意见(征求意见稿)》意见。2.初步完成服务端系统功能开发和数据入库工作。 | 2022年6月底前，完成浙里办浙政钉上线申请，并试运行。 | 1.推动县域工业企业提质增效。2.促进企业转型升级。3.深化“亩均论英雄”改革。 | 县自然资源和规划局 |
| 8 | 临港船舶低效用海有机更新 | 全省首创 | 1.推动船企技改提升；2.变更海域使用用途，有效盘活低效船舶工业用海;3.引导海域使用权流转。 | 1.2022年6月底前，三门县临港船舶低效用海有机更新试点方案批复，完成2家船舶企业填海竣工验收；2.2022年12月底前，推动2宗低效船舶工业用海的更新，完成1家船舶企业填海竣工验收。 | 1.推动船企技改提升。2.变更海域使用用途。3.引导海域使用权流转。 | 县自然资源和规划局 |
| 9 | 城乡义务教育共同体建设 | 全国首批 | 1.逐步完善融合型、共建型、协作型新时代城乡义务教育共同体模式；2.落实中小学教师“县管校聘、职称评聘、教师培训、优秀教师下乡支教”等管理改革，强化县域教共体内部师资的统筹管理、调配、交流，实现人才向农村学校倾斜；3.实施乡镇中心校战略，进一步优化中小学校网布局；4.实施乡镇中心校战略，调整中小学校网布局规划。 | 1.2022年3月底前，选取10所学校与温岭、南浔组建跨区域城乡义务教育共同体；2.2022年12月底前，县域义务教育优质均衡发展县评审通过市级审核。 | 实现全县公办义务教育学校教共体办学全覆盖，资源配置校际差异系数初中达0.28、小学达0.28，全县省义务教育标准化学校创建 | 县教育局 |
| 10 | 支持三门县乡村振兴青蟹产业深度融合发展示范县建设 | 全省首创 | 1.积极申报列入“2021年度省级乡村振兴集成创新示范建设县”，下达第一期资金3000万元。2.与宁波大学签署中国三门青蟹产业技术研究院合作共建协议书，三门青蟹科研创新中心已完成初步设计，青蟹数字化养殖示范基地建设项目完成立项，开展招投标。 | 1.2022年6月底前，完成红旗塘工程，开展完工验收并结算审核； 2.2022年9月底前，沙柳旗门塘工程完工；3.2022年12月底前，蛇蟠基地完工，青蟹科研创新中心完成工程建设，大数据平台项目完工 | 1.推动青蟹产业高质量发展，提升三门青蟹养殖产业的精准化、自动化、智慧化水平。2.带动三门小海鲜整体产业的高质量发展。3.加快推动城乡融合发展和共同富裕。 | 县农业农村局县财政局 |